## 月工作总结2021年8月份工作总结计划表（2022122511
2021年8月份工作总结计划表（20221225113208056)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：陈路 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年8月11日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理审批资料盒 | 312 | 50 | 21 | 14.8 | 300 | 盒盒内材料复杂，整理繁琐；人员刚上手不熟悉；后续还要核对扫描件 | 及时问老师关于盒内材料问题；并加强人员操作熟练度 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 录入，整理，折图 | 3000条，6000页，25000页 | 10 | 300 |  | 一台大扫描仪 |  | 无