## 月工作总结2021年8月份工作总结计划表（2022122511
2021年8月份工作总结计划表（20221225113208062)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：严鑫 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年8月9日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描著录修图整理装订改错校对 | 扫描69509页，目录34931条，修图60327页，整理78081页，装订941454页，改错278条，校对37135条。 | 57.7% | 22 | 扫描1930页，目录1209条，修图2080页，整理2002页，装订2344页，校对1160条。 | 扫描60000页，目录50000条，修图80000页，整理60000页，装订70000页 | 目录未完成目标，著录档案年代较久远，加工难度大。 | 仔细辨认，遇到问题询问其他加工人员。 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描著录修图整理装订改错校对 | 扫描60000页，目录50000条，修图1000000页，整理60000页，装订70000页。 | 58% | 扫描3000页，目录1200条，修图5000页，整理3000页，装订3000页，校对1200条。 |  | 无 |  | 无