## 月工作总结2021年8月份工作总结计划表（2022122511
2021年8月份工作总结计划表（20221225113209025)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高剑楠 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年8月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 4418 | 无 | 26 | 170 | 3500 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 166623 | 19.58% | 44.5 | 3744 | 90000 | 无 | 无 | 无
3 | 修图 | 117501 | 无 | 26 | 4519 | 162000 | 理解不够，图片处理过于细腻 | 帮助理解修图标准，提高修图人员对产量的要求 | 无
4 | 录入 | 152079 | 无 | 136.5 | 1114 | 98000 | 无 | 无 | 无
5 | 装订 | 3464 | 无 | 22.5 | 153.96 | 3780 | 1.人员请假较多，2.部分老卷比较费时 | 1.老卷总结经验，提高效率 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 4080 | 无 | 170 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 252000 | 25.18% | 3500 |  | 无 |  | 无
3 | 修图 | 168000 | 无 | 7000 |  | 无 |  | 无
4 | 录入 | 192000 | 无 | 1000 |  | 无 |  | 无
5 | 装订 | 3840 | 无 | 160 |  | 无 |  | 无