## 月工作总结2022年12月份工作总结计划表（202212251
2022年12月份工作总结计划表（20221225113958001)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年12月7日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:642.00 扫描:92153.00 修图:51936.00 搬案卷:30.00 录入（条）:46312.00 其他工序:0.00 | 20 |  |  | 整理:642.00 扫描:92153.00 修图:51936.00 搬案卷:30.00 录入（条）:46312.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 镇海档案馆 | 装订:50532.00 其他工序:0.00 | 100 |  |  | 装订:50532.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 已结束
3 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理:135554.00 修图:116531.00 装订:306824.00 录入（条）:37710.00 扫描:134051.00 其他工序:0.00 | 70% |  |  | 整理:135554.00 修图:116531.00 装订:306824.00 录入（条）:37710.00 扫描:161323.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
4 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 白峰街道 | 扫描43885 | 50% |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
6 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 整理:12830.00 修图:74247.00 录入（条）:22072.00 扫描:101007.00 其他工序:0.00 | 80% |  |  | 整理:12830.00 修图:74247.00 录入（条）:22072.00 扫描:101007.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
7 | 宁波气象局 | 结束 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 扫描10万 | 30 | 90 |  | 无 |  | 无
2 | 镇海档案馆 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 扫描10万 | 75 | 90 |  | 无 |  | 无
4 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 白峰街道 | 录入15000 | 60% | 90 |  | 无 |  | 无
6 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 录入30000 | 85% | 90 |  | 无 |  | 无
7 | 宁波气象局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无