## 月工作总结2022年8月份工作总结计划表（2022122511
2022年8月份工作总结计划表（20221225113959029)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年8月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫173772页、修图151435页、挂接2723本、钉装3573本 | 12% |  |  | 快扫178500页、修图174300页、挂接2240本、钉装3380本 | 老法鉴委卷宗副页太多不好扫描、修图也很难修 | 老卷宗没办法改善 | 8月完成数据15万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫18要页、修图18万页、挂接2700本、钉装3380本 | 25% | 快扫8200页、修图7970页、挂接270本、钉装260本 |  | 无 |  | 完成数据30万页