## 月工作总结2022年6月份工作总结计划表（2022122511
2022年6月份工作总结计划表（20221225113959043)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：柳泽凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年6月8日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描 整理 装订 录入 切图 质检 | 扫描12086页 录入42454条 整理17880页 装订119361页 | 百分之98 |  |  | 扫描8万 录入8万 | 因业主方领导原因，扣住了最后8万页扫描，和修改上期文书密级 | 正常工作即能完成 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 质检 扫描 整理 装订 录入 切图 | 扫描6万 录入6万条 | 百分百 | 扫描每人每天4500页 录入每人每天1000条 |  | 无 |  | 无