## 月工作总结2022年6月份工作总结计划表（2022122511
2022年6月份工作总结计划表（20221225113959052)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年6月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫176013页、修图157422页、挂接1980本、钉装3645本 | 92% |  |  | 快扫16万页、修图16万页、挂接3000本、钉装3000本 | 扫描(老)法鉴委未提档、没办法挂接 | 已经跟张主任说了很多遍 | 本月完成数据176013页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫17万页、修图17万页、挂接2240本、钉装3380本 | 100% | 快扫8500页、修图8300页、挂接280本、钉装260本 |  | 无 |  | 完成目标