## 月工作总结2022年4月份工作总结计划表（2022122511
2022年4月份工作总结计划表（20221225113959070)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：柳泽凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年4月7日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描 装订 整理 修图 录入 | 扫描155527页 装订41271页 整理131240页 修图23271页 录入55934条 | 百分之九十五 |  |  | 扫描13万 录入4万 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描 整理 装订 切图 录入 | 扫描11万 录入3万 | 百分之五 | 扫描每人每天3000页 录入每人每天500条 装订每人每天4500页 切图每人每天8000页 |  | 无 |  | 无