## 月工作总结2022年3月份工作总结计划表（2022122511
2022年3月份工作总结计划表（20221225114000006)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：陈路 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年3月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描/整理/著录/折大图/修图 | 33610/3236/2302/15870/23227 | 30% |  |  | 36000/2000/4800/6000/20000 | 1、扫描的人年后返岗时间晚 2、整理好的档案没有导致录入没达到计划量 | 加快人员效率 | 19年项目补扫1409，整理283，实际2月扫描35019，整理3519。
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描/整理/著录/折大图/修图 | 33000/2000/3000/6000/20000 | 40 | 2500/1050/450/1511/10000 |  | 无 |  | 无