## 月工作总结2022年3月份工作总结计划表（2022122511
2022年3月份工作总结计划表（20221225114000007)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：赵新新 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年3月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 宿城区法院 | 装订:307.00 随案扫描:6373.00 随案修图:6373.00 诉讼扫描:10256.00 一键归档扫描:19398.00 同步修图:10201.00 著录:450.00 封面打印:242.00 同步挂接:234.00 随案挂接:6373.00 一键归档:452.00 中间库整理卷宗:270.00 一键归档修图:12018.00 一键归档上传:19398.00 | 本月完成1806件 |  |  | 装订:307.00 随案扫描:6373.00 随案修图:6373.00 诉讼扫描:10256.00 一键归档扫描:19398.00 同步修图:10201.00 著录:450.00 封面打印:242.00 同步挂接:234.00 随案挂接:6373.00 一键归档:452.00 中间库整理卷宗:270.00 一键归档修图:12018.00 一键归档上传:19398.00 | 过年放假，员工生病住院请假较多 | 本月正常出勤上班，无特殊情况不请假 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 宿城区法院 | 2800件 | 75% | 240件 |  | 无 |  | 无