## 月工作总结2022年3月份工作总结计划表（2022122511
2022年3月份工作总结计划表（20221225114000014)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：戴培培 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年3月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 阜宁法院 | 整理:1692本 扫描:92813 页 修图:91297页 装订:1692本 随案扫描:23365页 挂接:1631本 归还卷宗1692本 打印封面:1692本 归档卷宗交接:1692本 随案卷宗交接:1004本 | 100% |  |  | 整理:根据扫描本书扫描:92500页 修图:90000 页 装订:1950(根据扫描本书为准) 随案扫描:22400页 挂接:1600本(根据扫描本书为准) 打印封面:(根据扫描本书为准) 归档卷宗交接:根扫描本数为准 随案卷宗交接: 根据扫描本数为准 | 已完成 | 已完成 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 阜宁法院 | 整理:根据实际扫描本书为准 扫描:135000页 修图:135000页 装订:2700本(根据扫描本数为准) 随案扫描:33600页 (根据实际立案卷宗为准100%完成) 挂接:3240本根据实际扫描本数为准100%完成 归还卷宗:根据实际扫描本数为准100%完成 打印封面:根据实际扫描本数为准100%完成 归档卷宗交接:根据实际扫描本数为准100%完成 随案卷宗交接:本根据扫描本数为准100%完成 | 100% | 整理:根据实际扫描本书为准 扫描:5000页 修图:5000页 装订:150本(根据扫描本数为准) 随案扫描:1600页 (根据实际立案卷宗为准100%完成) 挂接:200本根据实际扫描本数为准100%完成 归还卷宗:根据实际扫描本数为准100%完成 打印封面:根据实际扫描本数为准100%完成 归档卷宗交接:根据实际扫描本数为准100%完成 随案卷宗交接:本根据扫描本数为准100%完成 |  | 无 |  | 无