## 月工作总结2022年2月份工作总结计划表（2022122511
2022年2月份工作总结计划表（20221225114000019)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：徐艳飞 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年2月12日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 海曙法院项目 | 扫描72480页，修图73786，挂接编目2461本，打印封皮2860张，装订2377本 | 100% | 21天 | 100% | 随案扫同步 | 封皮打印和装订跟不上，原因是系统封皮打印不完善，导致打印困难速度下降。 | 系统问题，没法改善。 | 现场人员缺少，现场有些工作不能够及时完成:如调还卷，老的公安卷根本没时间做。除掉立案庭和望春法庭人员，五楼现场三人:1人装订，1人打封皮，1人扫描，修图，挂接编目，其他工作有时间轮流做。
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 海曙法院项目 | 同步 | 100% | 100% |  | 人员 |  | 人员配备齐全，老的公安卷能够顺利展开