## 月工作总结2022年2月份工作总结计划表（2022122511
2022年2月份工作总结计划表（20221225114000021)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：陈路 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年2月12日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描/整理/著录/折大图/修图 | 27955/1919/2788/2276/60096 | 30% | 14/3/6/1.5/6 | 1996.8/639.6/464.6/1517.3/10016 | 30000/2500/3000/30000 | 元旦假期和春节假期 | 下月补上差距，需要的话就加班 | 其他补扫3428
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描/整理/著录/折大图/修图 | 36000/2000/4800/6000/20000 | 35 | 3000/1000/400/1000/10000 |  | 无 |  | 无