## 月工作总结2022年1月份工作总结计划表（2022122511
2022年1月份工作总结计划表（20221225114000047)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年1月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 1601 | 无 | 27 | 59.296 | 2730 | 无固定整理人员，基本是我自己整理还有装订的也会偶尔整理 | 无 | 无
2 | 扫描 | 93693 | 无 | 40 | 2342.325 | 130000 | 扫描慢，有新人 | 多督促 | 无
3 | 修图 | 140548 | 无 | 27.5 | 5110.836 | 130000 | 无 | 无 | 无
4 | 录入 | 129862 | 无 | 126.5 | 1026.6 | 123500 | 无 | 无 | 无
5 | 装订 | 1860 | 无 | 15 | 124 | 1300 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 500 | 无 | 50 |  | 缺人 |  | 无
2 | 扫描 | 29900 | 无 | 2300 |  | 缺人 |  | 扫描实习期中旬结束
3 | 修图 | 85000 | 无 | 5000 |  | 缺人 |  | 无
4 | 录入 | 85000 | 无 | 1000 |  | 缺人 |  | 无
5 | 装订 | 1200 | 无 | 100 |  | 缺人 |  | 无