## 月工作总结2021年12月份工作总结计划表（202212251
2021年12月份工作总结计划表（20221225114000061)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：戴培培 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年12月3日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描 | 116433 | 100% | 23 | 5062 | 115000 | 已完成 | 无 | 无
2 | 修图 | 116433 | 100% | 23 | 5062 | 115000 | 已完成 | 无 | 无
3 | 随案扫描 | 28202 | 100% | 17 | 1660 | 28900 | 已完成 | 无 | 无
4 | 装订 | 2293 | 100% | 12.5 | 183 | 2250 | 已完成 | 无 | 无
5 | 挂接 | 2856 | 100% | 13.5 | 210 | 2310 | 已完成 | 无 | 无
6 | 卷宗交接，打印封面，整理盖章 | 2262 | 100% | 3 | 754 | 2262 | 已完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描 | 115000 | 100% | 5000 |  | 无 |  | 无
2 | 修图 | 115000 | 100% | 5000 |  | 无 |  | 无
3 | 随案 | 25500 | 100% | 1500 |  | 无 |  | 无
4 | 装订 | 2250 | 100% | 180 |  | 无 |  | 无
5 | 挂接 | 2840 | 100% | 210 |  | 无 |  | 无
6 | 卷宗交接，打印封面，整理盖章 | 2262 | 100% | 750 |  | 无 |  | 无