## 月工作总结2021年11月份工作总结计划表（202212251
2021年11月份工作总结计划表（20221225114000070)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：陈路 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年11月5日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理/扫描/著录/修图 | 4422/16001/4184/11262 | 15% | 8/6/9.5/1 | 552.75/2666.8/440/11262 | 2000/15000/5000 | 折图：本月未进行折图，基本已经完成所有图纸折叠 | 不需要再进行折图 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理/扫描/著录/修图 | 6000/30000/4400/30000 | 5% | 600/3000/440/11000 |  | 无 |  | 无