## 月工作总结2021年11月份工作总结计划表（202212251
2021年11月份工作总结计划表（20221225114000078)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：严其凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年11月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 录入 | 双192775 单96388 | 42.63% | 6人/20天 扫描人员因甲方档案暂未运来调到录入部。3/8 | 20000 | 双140000，单70000 | 完成 | 无 | 无
2 | 扫描 | 146917 | 26.62% | 3人/13天 | 45000 | 200000 | 甲方运档案延迟。 | 无 | 无
3 | 整理 | 64671 | 无 | 1/20 | 60000 | 因甲方未到位。 | 无 | 无 | 无
4 | 修图 | 216001 | 无 | 1/20 | 200000 | 150000 | 完成 | 无 | 无
5 | 校对 | 74393 | 无 | 2/20 | 30000 | 50000 | 完成 | 无 | 无
6 | 装订 | 90192 | 无 | 1/20 | 90000 | 甲方质检未到位。 | 完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 录入 | 180000 | 44% | 25000 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 180000 | 29% | 60000 |  | 无 |  | 无
3 | 整理 | 100000 | 无 | 100000 |  | 无 |  | 无
4 | 修图 | 150000 | 无 | 150000 |  | 无 |  | 无
5 | 无 | 80000 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 装订 | 100000 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无