## 月工作总结2021年11月份工作总结计划表（202212251
2021年11月份工作总结计划表（20221225114001001)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：李楠 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年11月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 装订 | 143333 | 87 | 109 | 131.5 | 15000 | 国庆假期工作日少，安排加班，业主网络维护。 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 装订 | 14000 | 95 | 130 |  | 无 |  | 无