## 月工作总结2021年10月份工作总结计划表（202212251
2021年10月份工作总结计划表（20221225114001011)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：陈路 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年10月9日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 著录，折图，扫描 | 883/37022/5094 | 10 | 2/28/4 | 441.5/1322.2/1273.5 | 1000/25000/10000 | 著录：未及时整理/扫描：设备后面到的并调试 | 加快进度 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 著录/扫描/折图 | 2000/15000/5000 | 30 | 441/3500/1200 |  | 大图扫描仪扫图质量不高，需要换一台 |  | 无