## 月工作总结2021年9月份工作总结计划表（2022122511
2021年9月份工作总结计划表（20221225114001020)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：柳泽凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年9月30日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描 整理 切图 装订 录入 | 扫描144162页 整理118774页 切图147208页 装订81967页 录入43295条 | 百分之四十七 | 实际上班人数13人 应出勤21天 | 扫描6864页每天 整理5655页每天 切图7009页每天 装订3903页每天 著录2031条每天 | 15万扫描 5万著录 | 扫描因为业主方不给多借案卷而无法达量 著录因为本月全是新人著录 速度较慢 | 加快对新人的著录速度培训 | 业主方不给多借案卷所以一个月十五万扫描被限制，难以达标
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描 整理 切图 装订 录入 | 13万扫描 5万著录 | 百分之十五 | 扫描3500每天 整理5000每天 切图7500每天 装订3000每天 录入2500每天 |  | 无 |  | 无