## 月工作总结2021年9月份工作总结计划表（2022122511
2021年9月份工作总结计划表（20221225114001042)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：戴培培 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年9月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 随案扫描 | 28554 | 同步完成 | 18天 | 1586页 | 28554 | 无 | 无 | 无
2 | 装订 | 2282本 | 同步完成 | 13天 | 175本 | 2280 | 无 | 无 | 无
3 | 扫描 | 109632 | 同步完成 | 21.75 | 5040页 | 109000 | 无 | 无 | 无
4 | 修图 | 109659 | 同步完成 | 21.75 | 5041 | 109000 | 无 | 无 | 无
5 | 挂接 | 2422本 | 同步完成 | 11.5 | 210本 | 2400 | 无 | 无 | 无
6 | 归档卷宗打印封面 | 2332本 | 同步完成 | 2天 | 1000本 | 2000本 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 随案扫描 | 28000 | 同步完成 | 1500 |  | 无 |  | 无
2 | 装订 | 2280 | 同步 | 175 |  | 无 |  | 无
3 | 扫描 | 109000 | 同步完成 | 5020 |  | 无 |  | 无
4 | 修图 | 109000 | 同步完成 | 5020 |  | 无 |  | 无
5 | 挂接 | 2400 | 同步完成 | 210本 |  | 无 |  | 无
6 | 归档卷宗打印封面 | 2000 | 同步完成 | 1000 |  | 无 |  | 无