## 月工作总结2021年8月份工作总结计划表（2022122511
2021年8月份工作总结计划表（20221225114001057)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张培培 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年8月3日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描A4:18494A3:1078A2:2878A1:2219A0:540 | 25209 | 60% | 1145 | 70% | 无法计算 | 大图扫描仪不给力 | 无能为力 | 大图扫描仪毛病比较多
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描220图纸 | 220大图扫描结束 | 70% | 70% |  | 大图扫描仪 |  | 无