## 月工作总结2023年1月份工作总结计划表（2023010609
2023年1月份工作总结计划表（20230106091247000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：严欢 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年1月5日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 录入 | 双134531 单67565.5 | 82.58% |  |  | 双200000 单100000 | 人员感染新冠 | 无 | 无
2 | 扫描 | 125968 | 50.21% |  |  | 200000 | 人员感染新冠 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 录入 | 双160000 单80000 | 84.58% | 20000 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 80000 | 51.01% | 40000 |  | 无 |  | 无