## 月工作总结2023年1月份工作总结计划表（2023010609
2023年1月份工作总结计划表（20230106091329000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年1月5日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、修图、钉装、挂接 | 快扫148653页、修图119186页、挂接4873本、钉装1731本 | 83% |  |  | 快扫17万页、修图17万页、挂接2600本、钉装2300本 | 大部分人阳了，没上班 | 无 | 已完成总数据104万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫15万页、修图13万页、挂接1820本、钉装2160本 | 95% | 快扫8700页、修图8700页、挂接260本、钉装270本 |  | 无 |  | 预计完成15万页