## 月工作总结2023年1月份工作总结计划表（2023010609
2023年1月份工作总结计划表（20230106091356000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：杨幻 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年1月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 泰兴不动产 | 挂接:27049.00 扫描:71551.00 修图:80655.00 整理:4027.00 录入（卷）:4161.00 封皮:3899.00 分件:1486.00 数据整核:1486.00 提档:1216.00 装订（页）:66139.00 装盒:2432.00 其他工序:0.00 | 98% |  |  | 挂接:27049.00 扫描:71551.00 修图:80655.00 整理:4027.00 录入（卷）:4161.00 封皮:3899.00 分件:1486.00 数据整核:1486.00 提档:1216.00 装订（页）:66139.00 装盒:2432.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 泰兴农房发证 | 修图:32770.00 装订:16469.00 录入（卷）:10064.00 扫描:222334.00 整理:11875.00 | 20% |  |  | 修图:32770.00 装订:16469.00 录入（卷）:10064.00 扫描:222334.00 整理:11875.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 泰兴不动产 | 65000 | 98% | 1625 |  | 无 |  | 无
2 | 泰兴农房发证 | 400000 | 25% | 33333 |  | 无 |  | 无