## 月工作总结2023年1月份工作总结计划表（2023010707
2023年1月份工作总结计划表（20230107075744000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年1月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:1575.00 扫描:90148.00 修图:57487.00 搬案卷:17.00 录入（条）:7859.00 其他工序:0.00 | 20 |  |  | 整理:1575.00 扫描:90148.00 修图:57487.00 搬案卷:17.00 录入（条）:7859.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 镇海档案馆 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
3 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理:18694.00 修图:133428.00 装订:159348.00 录入（条）:23194.00 扫描:80639.00 其他工序:0.00 | 60 |  |  | 整理:18694.00 修图:133428.00 装订:159348.00 录入（条）:23194.00 扫描:80639.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
4 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 白峰街道 | 修图:4906.00 录入（条）:1850.00 其他工序:0.00 | 70 |  |  | 修图:4906.00 录入（条）:1850.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
6 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 整理:25651.00 修图:16473.00 录入（条）:23286.00 扫描:9136.00 其他工序:0.00 | 60 |  |  | 整理:25651.00 修图:16473.00 录入（条）:23286.00 扫描:9136.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
7 | 宁波气象局 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 30% | 30 | 90 |  | 无 |  | 无
2 | 镇海档案馆 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 70 | 70 | 90 |  | 无 |  | 无
4 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 白峰街道 | 80 | 80 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 70 | 70 | 90 |  | 无 |  | 无
7 | 宁波气象局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无