## 月工作总结2023年2月份工作总结计划表（2023020809
2023年2月份工作总结计划表（20230208092702000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年2月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:1598.00 扫描:93513.00 修图:76012.00 搬案卷:12.00 录入（条）:2434.00 | 50 |  |  | 整理:1598.00 扫描:93513.00 修图:76012.00 搬案卷:12.00 录入（条）:2434.00 | 无 | 无 | 无
2 | 镇海档案馆 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
3 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理:221720.00 修图:83398.00 装订:103412.00 录入（条）:3545.00 其他工序:0.00 | 20 |  |  | 整理:221720.00 修图:83398.00 装订:103412.00 录入（条）:3545.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
4 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 白峰街道 | 修图:3757.00 录入（条）:2928.00 扫描:162.00 | 80 |  |  | 修图:3757.00 录入（条）:2928.00 扫描:162.00 | 项目没有人 | 无 | 无
6 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 整理:15270.00 修图:10478.00 录入（条）:5813.00 扫描:11719.00 其他工序:0.00 | 70 |  |  | 整理:15270.00 修图:10478.00 录入（条）:5813.00 扫描:11719.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
7 | 宁波气象局 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
8 | 小港街道 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 55% | 55 | 90 |  | 无 |  | 无
2 | 镇海档案馆 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 30 | 30 | 90 |  | 无 |  | 无
4 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 白峰街道 | 找人过去带 | 90 | 90 |  | 需要老手 |  | 无
6 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 75 | 75 | 90 |  | 无 |  | 无
7 | 宁波气象局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
8 | 小港街道 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无