## 月工作总结2023年2月份工作总结计划表（2023020809
2023年2月份工作总结计划表（20230208092726000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年2月3日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫99481页、修图108060页、挂接1635本、钉装2354本 | 100% |  |  | 快扫15万页、修图13万页、挂接2080本、钉装2160本 | 放假天数多，加上有人请假 | 没什么重要事情，尽量不要请假 | 已完成数据
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫17万页、修图16万页、挂接1820本、钉装1820本 | 13.6% | 快扫8500页、修图8000页、挂接260本、钉装260本 |  | 无 |  | 完成目标17万页