## 月工作总结2023年3月份工作总结计划表（2023030808
2023年3月份工作总结计划表（20230308085309000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年3月5日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:1689.00 扫描:101645.00 修图:122006.00 搬案卷:23.00 录入（条）:33765.00 其他工序:0.00 | 80 |  |  | 整理:1689.00 扫描:101645.00 修图:122006.00 搬案卷:23.00 录入（条）:33765.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理:107269.00 修图:31819.00 装订:183855.00 录入（条）:27375.00 扫描:90045.00 其他工序:0.00 | 40 |  |  | 整理:107269.00 修图:31819.00 装订:183855.00 录入（条）:27375.00 扫描:90045.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
3 | 白峰街道 | 录入（条）:584.00 其他工序:0.00 | 85 |  |  | 录入（条）:584.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 整理:85604.00 修图:17011.00 装订:2708.00 录入（条）:20052.00 扫描:25835.00 其他工序:0.00 | 80 |  |  | 整理:85604.00 修图:17011.00 装订:2708.00 录入（条）:20052.00 扫描:25835.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 扫描10万 | 85 | 90 |  | 无 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 扫描5万，录入2万 | 50 | 99 |  | 无 |  | 无
3 | 白峰街道 | 结束 | 结束 | 90 |  | 无 |  | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 录入2万 | 85 | 90 |  | 无 |  | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无