## 月工作总结2023年3月份工作总结计划表（2023030808
2023年3月份工作总结计划表（20230308085314000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：严欢 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年3月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 录入 | 单158325 双316651 | 87.82% |  |  | 单90000 双180000 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 196083 | 52.89% |  |  | 90000 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 录入 | 单90000 双180000 | 90.1% | 10000 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 90000 | 53.8% | 30000 |  | 无 |  | 无