## 月工作总结2023年3月份工作总结计划表（2023030808
2023年3月份工作总结计划表（20230308085320000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年3月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 3914 | 0 |  |  | 2600 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 37893 | 0 |  |  | 180000 | 无档案 | 无 | 无
3 | 修图 | 16719 | 0 |  |  | 200000 | 无档案 | 无 | 无
4 | 录入 | 187093 | 0 |  |  | 143000 | 无 | 无 | 无
5 | 装订 | 4055 | 0 |  |  | 3120 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 300 | 0 | 150 |  | 缺一人 |  | 3月无新档案，现派出所档案预计要一个月时间
2 | 扫描 | 60000 | 0 | 4000 |  | 无 |  | 无
3 | 修图 | 120000 | 0 | 8000 |  | 无 |  | 无
4 | 录入 | 226800 | 0 | 1400 |  | 无 |  | 无
5 | 装订 | 4320 | 0 | 180 |  | 无 |  | 无