## 月工作总结2023年4月份工作总结计划表（2023040715
2023年4月份工作总结计划表（20230407152131000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年4月3日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫199011页、修图201232页、挂接2905本、钉装3532本 | 32.8% |  |  | 快扫19万页、修图18万页、挂接2860本、钉装2860本 | 已完成 | 无 | 已完成总数据41万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫12万页、修图96000页、挂接1560本、钉装1560本 | 42.4% | 快扫8500页、修图8000页、挂接260本、钉装260本 |  | 无 |  | 完成数据12万页