## 月工作总结2023年4月份工作总结计划表（2023041114
2023年4月份工作总结计划表（20230411144943000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年4月11日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:1773.00 扫描:136811.00 修图:176773.00 搬案卷:35.00 录入（条）:47813.00 其他工序:0.00 | 50 |  |  | 整理:1773.00 扫描:136811.00 修图:176773.00 搬案卷:35.00 录入（条）:47813.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理:74896.00 修图:31852.00 装订:373678.00 录入（条）:50738.00 扫描:76160.00 其他工序:0.00 | 50 |  |  | 整理:74896.00 修图:31852.00 装订:373678.00 录入（条）:50738.00 扫描:76160.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
3 | 白峰街道 | 整理:2141.00 修图:82423.00 录入（条）:953.00 扫描:3713.00 其他工序:0.00 | 10 |  |  | 整理:2141.00 修图:82423.00 录入（条）:953.00 扫描:3713.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 整理:97288.00 修图:28341.00 装订:183.00 质检:5768.00 录入（条）:22079.00 扫描:27560.00 折图:914.00 其他工序:0.00 | 90 |  |  | 整理:97288.00 修图:28341.00 装订:183.00 质检:5768.00 录入（条）:22079.00 扫描:27560.00 折图:914.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 扫描10万 | 60 | 90 |  | 无 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 著录3万 | 55 | 90 |  | 无 |  | 无
3 | 白峰街道 | 著录1万 | 15 | 90 |  | 无 |  | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 无 | 95 | 90 |  | 无 |  | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | wu | 无 |  | 无 |  | 无