## 月工作总结2023年4月份工作总结计划表（2023041114
2023年4月份工作总结计划表（20230411144947000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年4月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 157 | 0 |  |  | 300 | 没档案 | 无 | 无
2 | 扫描 | 42496 | 0 |  |  | 60000 | 无卷，老档案不好扫 | 无 | 无
3 | 修图 | 62056 | 0 |  |  | 120000 | 无卷 | 无 | 无
4 | 录入 | 162760 | 0 |  |  | 226800 | 新人量不稳定 | 无 | 无
5 | 装订 | 5047 | 0 |  |  | 4320 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 2600 | 0 | 300 |  | 缺人 |  | 无
2 | 扫描 | 184000 | 0 | 4000 |  | 无 |  | 无
3 | 修图 | 184000 | 0 | 8000 |  | 无 |  | 无
4 | 录入 | 138000 | 0 | 1000 |  | 缺人 |  | 无
5 | 装订 | 2000 | 0 | 200 |  | 无 |  | 无