## 月工作总结2023年5月份工作总结计划表（2023051008
2023年5月份工作总结计划表（20230510080427000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年5月8日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫101037页、修图93839页、挂接2319本、钉装2186本 | 40% |  |  | 快扫12万页、修图96000页、挂接1560本、钉装1560本 | 归档卷宗太少 | 无 | 完成总数据50万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫96000页、修图96000页、挂接2000本、钉装2000本 | 47.2% | 快扫8000页、修图8000页、挂接250本、钉装250本 |  | 无 |  | 完成数据9万页