## 月工作总结2023年5月份工作总结计划表（2023051709
2023年5月份工作总结计划表（20230517093854000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年5月11日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:2305.00 扫描:126951.00 修图:179598.00 搬案卷:34.00 录入（条）:23976.00 其他工序:0.00 | 70 |  |  | 整理:2305.00 扫描:126951.00 修图:179598.00 搬案卷:34.00 录入（条）:23976.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理:102226.00 装订:224852.00 录入（条）:51593.00 扫描:33861.00 其他工序:0.00 | 60 |  |  | 整理:102226.00 装订:224852.00 录入（条）:51593.00 扫描:33861.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
3 | 白峰街道 | 整理:1549.00 修图:44994.00 录入（条）:16260.00 扫描:4055.00 | 5 |  |  | 整理:1549.00 修图:44994.00 录入（条）:16260.00 扫描:4055.00 | 无 | 无 | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 整理:4157.00 修图:37087.00 质检:20989.00 录入（条）:7537.00 扫描:33442.00 其他工序:0.00 | 90 |  |  | 整理:4157.00 修图:37087.00 质检:20989.00 录入（条）:7537.00 扫描:33442.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 刚开没量 | 刚开没量 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 扫描10万 | 75 | 90 |  | 无 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
3 | 白峰街道 | 扫描5万 | 10 | 90 |  | 无 |  | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 结束村社区档案 | 95 | 90 |  | 无 |  | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 扫描5万 | 10 | 90 |  | 无 |  | 无