## 月工作总结2023年6月份工作总结计划表（2023061208
2023年6月份工作总结计划表（20230612084533000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年6月7日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:2243.00 扫描:131814.00 修图:135763.00 搬案卷:37.00 录入（条）:26841.00 其他工序:0.00 | 80 |  |  | 整理:2243.00 扫描:131814.00 修图:135763.00 搬案卷:37.00 录入（条）:26841.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理:220768.00 装订:244864.00 录入（条）:56427.00 扫描:63748.00 其他工序:0.00 | 85 |  |  | 整理:220768.00 装订:244864.00 录入（条）:56427.00 扫描:63748.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
3 | 白峰街道 | 整理:2210.00 修图:66731.00 录入（条）:17195.00 扫描:30026.00 其他工序:0.00 | 30 |  |  | 整理:2210.00 修图:66731.00 录入（条）:17195.00 扫描:30026.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 整理:6065.00 修图:1074.00 质检:24376.00 录入（条）:3549.00 扫描:1500.00 折图:98.00 其他工序:0.00 | 90 |  |  | 整理:6065.00 修图:1074.00 质检:24376.00 录入（条）:3549.00 扫描:1500.00 折图:98.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 扫描56878 录入4509 | 5 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 85 | 85 | 90 |  | 无 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 扫描结束 | 90 | 90 |  | 无 |  | 无
3 | 白峰街道 | 结束一个村 | 40 | 90 |  | 无 |  | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 95 | 95 | 90 |  | 无 |  | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 扫描10万，录入1万 | 15 | 99 |  | 无 |  | 无