## 月工作总结2023年6月份工作总结计划表（2023061208
2023年6月份工作总结计划表（20230612084537000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年6月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、修图、钉装、挂接 | 快扫127901页、修图95387页、钉装2393本、挂接1637本 | 48.8% |  |  | 快扫96000页、修图96000页、挂接2000本、钉装20000本 | 钉装未完成，预估本数多了 | 一个人做多道工序，预估不准。 | 5月完成总数据61万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、修图、钉装、挂接 | 快扫12万页、修图11万页、挂接2000本、钉装1750本 | 56.8% | 快扫7900页、修图7900页、挂接250本、钉装250本 |  | 无 |  | 完成总数据71万页