## 月工作总结2023年7月份工作总结计划表（2023071213
2023年7月份工作总结计划表（20230712131132000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年7月9日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:2773.00 扫描:135308.00 修图:101976.00 搬案卷:41.00 录入（条）:42330.00 其他工序:0.00 | 60 |  |  | 整理:2773.00 扫描:135308.00 修图:101976.00 搬案卷:41.00 录入（条）:42330.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理:52733.00 修图:5926.00 装订:338989.00 录入（条）:48631.00 扫描:14759.00 其他工序:0.00 | 75 |  |  | 整理:52733.00 修图:5926.00 装订:338989.00 录入（条）:48631.00 扫描:14759.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
3 | 白峰街道 | 整理:3439.00 修图:67854.00 录入（条）:14891.00 扫描:11795.00 其他工序:0.00 | 30 |  |  | 整理:3439.00 修图:67854.00 录入（条）:14891.00 扫描:11795.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 质检:1914.00 其他工序:0.00 | 90 |  |  | 质检:1914.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 整理:1020.00 修图:1500549.00 录入（条）:6758.00 扫描:60227.00 其他工序:0.00 | 20 |  |  | 整理:1020.00 修图:1500549.00 录入（条）:6758.00 扫描:60227.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 扫描10万 | 65 | 90 |  | 无 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 条目2万 | 80 | 90 |  | 无 |  | 无
3 | 白峰街道 | 扫描5万 | 40 | 90 |  | 无 |  | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 完成项目 | 100 | 90 |  | 无 |  | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 扫描10万 | 30 | 90 |  | wq |  | 无