## 月工作总结2023年8月份工作总结计划表（2023081110
2023年8月份工作总结计划表（20230811103610000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年8月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:2672.00 扫描:133462.00 修图:128576.00 搬案卷:34.00 录入（条）:35768.00 其他工序:0.00 | 65 |  |  | 整理:2672.00 扫描:133462.00 修图:128576.00 搬案卷:34.00 录入（条）:35768.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理:277267.00 修图:29706.00 装订:90196.00 录入（条）:39456.00 扫描:18974.00 其他工序:0.00 | 95 |  |  | 整理:277267.00 修图:29706.00 装订:90196.00 录入（条）:39456.00 扫描:18974.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
3 | 白峰街道 | 整理:5683.00 修图:98466.00 录入（条）:15766.00 扫描:107265.00 其他工序:0.00 | 75 |  |  | 整理:5683.00 修图:98466.00 录入（条）:15766.00 扫描:107265.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 整理:12565.00 录入（条）:1078.00 折图:37.00 其他工序:0.00 | 95 |  |  | 整理:12565.00 录入（条）:1078.00 折图:37.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 修图:61438.00 录入（条）:18142.00 扫描:94552.00 其他工序:0.00 | 30 |  |  | 修图:61438.00 录入（条）:18142.00 扫描:94552.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
7 | 鄞州公安局 | 整理:109753.00 扫描:108954.00 修图:216946.00 装订:159503.00 录入户籍:89645.00 录入文书:8481.00 质检目录:164794.00 其他工序:0.00 | 70 |  |  | 整理:109753.00 扫描:108954.00 修图:216946.00 装订:159503.00 录入户籍:89645.00 录入文书:8481.00 质检目录:164794.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 扫描10万 | 70 | 90 |  | 无 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 完成项目 | 100 | 95 |  | 无 |  | 无
3 | 白峰街道 | 著录2万 | 80 | 95 |  | 无 |  | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 完成 | 100 | 95 |  | 无 |  | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 扫描10万，条目2万 | 40 | 95 |  | 无 |  | 无
7 | 鄞州公安局 | 扫描10万 | 75 | 95 |  | 无 |  | 无