## 月工作总结2023年8月份工作总结计划表（2023081110
2023年8月份工作总结计划表（20230811103612000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年8月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 1216 | 0 |  |  | 1600 | 没档案 | 无 | 无
2 | 扫描 | 57320 | 0 |  |  | 144000 | 没档案 | 无 | 无
3 | 修图 | 57281 | 0 |  |  | 120000 | 没档案 | 无 | 无
4 | 录入 | 70905 | 0 |  |  | 88400 | 没档案 | 无 | 无
5 | 装订 | 2505 | 0 |  |  | 1600 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 2400 | 0 | 100 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 192000 | 0 | 4000 |  | 无 |  | 无
3 | 修图 | 180000 | 0 | 9000 |  | 无 |  | 无
4 | 录入 | 1280000 | 0 | 800 |  | 无 |  | 无
5 | 装订 | 2400 | 0 | 100 |  | 无 |  | 无