## 月工作总结2023年9月份工作总结计划表（2023091216
2023年9月份工作总结计划表（20230912161201000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年9月8日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:2919.00 扫描:148782.00 修图:170263.00 搬案卷:2730.00 录入（条）:50410.00 其他工序:0.00 | 79 |  |  | 整理:2919.00 扫描:148782.00 修图:170263.00 搬案卷:2730.00 录入（条）:50410.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理:81966.00 修图:60065.00 录入（条）:11494.00 扫描:52671.00 其他工序:0.00 | 95 |  |  | 整理:81966.00 修图:60065.00 录入（条）:11494.00 扫描:52671.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
3 | 白峰街道 | 整理:12606.00 修图:61640.00 录入（条）:13985.00 扫描:64003.00 其他工序:0.00 | 70 |  |  | 整理:12606.00 修图:61640.00 录入（条）:13985.00 扫描:64003.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 整理:28614.00 装订:31592.00 录入（条）:2026.00 折图:1181.00 其他工序:0.00 | 95 |  |  | 整理:28614.00 装订:31592.00 录入（条）:2026.00 折图:1181.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 整理:41596.00 修图:71085.00 装订:146924.00 录入（条）:36501.00 扫描:102755.00 其他工序:0.00 | 30 |  |  | 整理:41596.00 修图:71085.00 装订:146924.00 录入（条）:36501.00 扫描:102755.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
7 | 鄞州公安局 | 整理:232050.00 扫描:153874.00 修图:105733.00 装订:152065.00 录入专业:542.00 录入业务:12339.00 录入户籍:95189.00 录入文书:888.00 质检目录:23987.00 其他工序:0.00 | 60 |  |  | 整理:232050.00 扫描:153874.00 修图:105733.00 装订:152065.00 录入专业:542.00 录入业务:12339.00 录入户籍:95189.00 录入文书:888.00 质检目录:23987.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 扫描10万 | 75 | 90 |  | 无 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 结束 | 100 | 100 |  | 无 |  | 无
3 | 白峰街道 | 最后一个村还没拿过来，不好估量 | 80 | 90 |  | 无 |  | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 结束 | 100 | 100 |  | 无 |  | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 扫描10万 | 40 | 90 |  | 无 |  | 无
7 | 鄞州公安局 | 扫描15万 | 65 | 90 |  | 无 |  | 无