## 月工作总结2023年9月份工作总结计划表（2023091216
2023年9月份工作总结计划表（20230912161203000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：陈柳双 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年9月8日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 温岭公安局 | 改错:650.00 装订:20页以下2607卷，20页以上60969页 录入文书:214.00 校对:16252.00 贴封条:4035.00 其他工序:0.00 | 22年至今只做到第二个派出所的案卷，第一个所还有9个目录 |  |  | 装订1000卷；录入36000条；前处理160000页；扫描100000页；校对20000条；修图100000页 | 乙方人员较少，速度较慢，不是每一项工序上都有人手；甲方审核可出库档案速度较慢，装订和录入无法衔接上；甲方要求质检在软件上比对的同时进行全检，这样相当于要改正两遍错误。（AB表需要改成一致）；8月份没有拉入新卷。 | 调整校对模式，催促甲乙双方加快速度。 | 9.6新拉入1509卷（2个目录总和）
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 温岭公安局 | 装订1000卷；录入36000条；前处理160000页；扫描100000页；校对20000条；修图100000页 | 能出库1个目录 | 前处理：4500；扫描：3500；修图：6000；录入：1000；校对：1000 |  | 暂时无 |  | 无