## 月工作总结2023年9月份工作总结计划表（2023091216
2023年9月份工作总结计划表（20230912161205000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年9月5日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫164244页、修图159059页、挂接2713本、钉装2472本 | 83% |  |  | 快扫17万页、修图14万页、挂接2600本、钉装2430本 | 快扫，卷宗病历副页太多不好扫描 | 反应情况，让她们及时整理 | 完成数据104万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫164000页、修图132000页、挂接2080本、钉装2340本 | 95% | 快扫8200页、修图8800页、挂接260本、钉装260本 |  | 无 |  | 完成数据119万页