## 月工作总结2023年10月份工作总结计划表（202310121
2023年10月份工作总结计划表（20231012135057000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年10月12日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:2996.00 扫描:127771.00 修图:133380.00 搬案卷:7800.00 录入（条）:41655.00 其他工序:0.00 | 85 |  |  | 整理:2996.00 扫描:127771.00 修图:133380.00 搬案卷:7800.00 录入（条）:41655.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理:2570.00 录入（条）:2464.00 其他工序:0.00 | 95 |  |  | 整理:2570.00 录入（条）:2464.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 等盒子采购
3 | 白峰街道 | 整理:1551.00 修图:23171.00 录入（条）:3249.00 扫描:56078.00 其他工序:0.00 | 90 |  |  | 整理:1551.00 修图:23171.00 录入（条）:3249.00 扫描:56078.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 整理:705.00 录入（条）:1045.00 其他工序:0.00 | 100 |  |  | 整理:705.00 录入（条）:1045.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 整理:113869.00 修图:79809.00 装订:166476.00 录入（条）:12385.00 扫描:63405.00 其他工序:0.00 | 60 |  |  | 整理:113869.00 修图:79809.00 装订:166476.00 录入（条）:12385.00 扫描:63405.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
7 | 北仑新碶粮食局 | 修图:16274.00 扫描:16250.00 录入:5048.00 其他工序:0.00 | 50 |  |  | 修图:16274.00 扫描:16250.00 录入:5048.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
8 | 镇海城投项目 | 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
9 | 东钱湖镇村 | 无 | 无 |  |  | 扫描5万 | 无 | 无 | 无
10 | 鄞州公安局 | 整理:53018.00 扫描:140654.00 修图:111629.00 装订:0.00 录入一户一档:704.00 录入业务:75400.00 录入户籍:118668.00 质检目录:62887.00 其他工序:0.00 | 79 |  |  | 整理:53018.00 扫描:140654.00 修图:111629.00 装订:0.00 录入一户一档:704.00 录入业务:75400.00 录入户籍:118668.00 质检目录:62887.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 扫描10万 | 90 | 95 |  | 无 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
3 | 白峰街道 | 著录2万 | 95 | 95 |  | 无 |  | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 已完成 | 已完成 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 扫描10万 | 70 | 95 |  | 招人 |  | 无
7 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 业主一些资料没收集齐，暂时人员回新碶
8 | 镇海城投项目 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
9 | 东钱湖镇村 | 扫描10万 | 10 | 95 |  | 无 |  | 无
10 | 鄞州公安局 | 扫描15万 | 75 | 95 |  | 无 |  | 无