## 月工作总结2023年10月份工作总结计划表（202310121
2023年10月份工作总结计划表（20231012135058000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年10月8日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫173115页、修图107250页、钉装2343本、挂接1932本 | 已交数据 |  |  | 快扫16万页、修图13万页、挂接2000本、钉装2300本 | 领文书、杂事太多 | 努力完成目标 | 已完成数据29万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫155800页、修图155800页、挂接2300本、钉装2300本 | 按每季度交数据 | 快扫8200页、修图8200页、挂接260本、钉装260本 |  | 无 |  | 预计完成数据42万也