## 月工作总结2023年10月份工作总结计划表（202310131
2023年10月份工作总结计划表（20231013133317000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：韩万里 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年10月13日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 盐城 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 小港街道 | 整理:1950.00 修图:4666.00 扫描:27977.00 录入:5835.00 其他工序:0.00 | 0.3％ |  |  | 整理:1950.00 修图:4666.00 扫描:27977.00 录入:5835.00 其他工序:0.00 | 项目刚启动，没有人员 | 增加人员 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 盐南城建档案 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 小港街道 | 扫描180000页，修图180000，著录30000条 | 36％ | 11.53％ |  | 无 |  | 无