## 月工作总结2023年10月份工作总结计划表（202310140
2023年10月份工作总结计划表（20231014094053000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：庞俊见 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年10月14日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 1、布置现场 2、培训员工 3、人员招聘 4、质量抽检 5、规则确认 | 整理:21086页 扫描:18967页 修图:17561页 著录:9867页 质检:0页 0条 装订:0卷 | 无 |  |  | 整理:20000页 扫描:20000页 修图:20000页 著录:8000条 质检:0条/0页 装订:0卷 | 无 | 1、增加人员招聘 2、增加现场设备 3、加强人员培训 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 1、布置现场 2、培训员工 3、人员招聘 4、质量抽检 5、数据挂接 | 整理:150000页 扫描:130000页 著录:45000条 质检:图像100000页 条目30000条 装订:3000卷 | 无 | 整理:7000/天 扫描:2500/天 著录:600/天 质检:1200条/天 装订:800卷/天 |  | 无 |  | 无