## 月工作总结2023年11月份工作总结计划表（202311131
2023年11月份工作总结计划表（20231113145505000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年11月10日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:2656.00 扫描:129667.00 修图:136454.50 搬案卷:7000.00 录入（条）:45064.00 其他工序:0.00 | 85 |  |  | 整理:2656.00 扫描:129667.00 修图:136454.50 搬案卷:7000.00 录入（条）:45064.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 修图:7640.00 装订:9832.00 录入（条）:5559.00 扫描:7653.00 其他工序:0.00 | 100 |  |  | 修图:7640.00 装订:9832.00 录入（条）:5559.00 扫描:7653.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 街道另外拿文书过来扫描
3 | 白峰街道 | 整理:12412.00 修图:24076.00 录入（条）:9339.00 质检目录:16186.00 扫描:4737.00 其他工序:0.00 | 100 |  |  | 整理:12412.00 修图:24076.00 录入（条）:9339.00 质检目录:16186.00 扫描:4737.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 质检:1078.00 录入（条）:3280.00 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 质检:1078.00 录入（条）:3280.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 整理:58185.00 修图:39532.00 装订:38126.00 录入（条）:6875.00 扫描:57494.00 其他工序:0.00 | 80 |  |  | 整理:58185.00 修图:39532.00 装订:38126.00 录入（条）:6875.00 扫描:57494.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
7 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 业主准备资料中，后期去做
8 | 镇海城投项目 | 整理:19354.00 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 整理:19354.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
9 | 东钱湖镇村 | 整理:54292.00 修图:24564.00 扫描:29266.00 录入:3375.00 其他工序:0.00 | 20 |  |  | 整理:54292.00 修图:24564.00 扫描:29266.00 录入:3375.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
10 | 鄞州公安局 | 整理:94252.00 扫描:120468.00 修图:84305.00 装订:2371.00 录入专业:545.00 录入业务:52213.00 录入户籍:90589.00 录入文书:442.00 质检目录:58743.00 其他工序:0.00 | 80 |  |  | 整理:94252.00 扫描:120468.00 修图:84305.00 装订:2371.00 录入专业:545.00 录入业务:52213.00 录入户籍:90589.00 录入文书:442.00 质检目录:58743.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 扫描10万 | 90 | 95 |  | 无 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 无 | 100 | 无 |  | 无 |  | 无
3 | 白峰街道 | 无 | 100 | 100 |  | 无 |  | 无
4 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 整理5万 | 85 | 90 |  | 无 |  | 无
7 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
8 | 镇海城投项目 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 没人安排过去
9 | 东钱湖镇村 | 扫描5万 | 30 | 95 |  | 无 |  | 无
10 | 鄞州公安局 | 扫描10万 | 85 | 90 |  | 无 |  | 无