## 月工作总结2023年11月份工作总结计划表（202311131
2023年11月份工作总结计划表（20231113145508000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年11月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫160491页、修图138475页、钉装2273本、挂接2164本 | 按季度完成 |  |  | 快扫15万页、修图15万页、挂接2300本、钉装2300本 | 预估多了，上班天数少，一人多岗位 | 努力完成目标 | 已完成目标
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、修图、钉装、挂接 | 快扫15万页、修图13万页、挂接2300本、钉装2300本 | 按季度交量 | 快扫8300页、修图8200页、挂接260本、钉装260本 |  | 无 |  | 完成数据15万页